田湾核电站3、4号机组高浓度硼水箱电加热器研制服务合同

合同编号：

甲方（委托方）：江苏核电有限公司

乙方（受托方）：

签署地点：【江苏连云港】

目   录

1.	定义	1

2.	合作方式	2

3.	技术开发内容及目标	2

4.	项目进度及实施方案	3

5.	工作要求	3

6.	甲方协作事项	5

7.	项目联系人	6

8.	成果提交	6

9.	价格及支付	7

10.	质量保证、控制和监督	8

11.	验收	9

12.	风险责任	10

13.	技术成果及其权益归属	10

14.	技术文件和资料的归属	12

15.	保密	13

16.	不竞争义务	13

17.	廉政合同书	14

18.	安全健康环境和应急管理	14

19.	安全保卫	14

20.	转让与分包	15

21.	第三方许可	15

22.	合同变更、终止	16

23.	不可抗力	17

24.	履约保证金	17

25.	索赔	18

26.	违约责任	18

27.	争议解决	19

28.	合同生效	20

29.	签订日期	20

30.	合同组成文件	20

31.	份数	21

32.	其他	21

33.	特别约定	21

鉴于甲方拟委托乙方进行技术开发服务，且乙方同意接受该委托。根据《中华人民共和国民法典》及其他中国有关的法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，就乙方向甲方提供技术开发服务事宜签订本合同。

- 定义

除非另有明确约定，下列词语应具有本条所赋予的含义：

  - 甲方：是指合同中列明的、委托乙方提供技术开发服务的法人或其他组织，包括甲方的承继方和/或经甲方许可的受让方。

  - 乙方：是指合同中列明的、向甲方提供技术开发服务的法人或其他组织，包括其法定承继方。

  - 一方：是指甲方或乙方。

  - 双方：是指甲方和乙方。

  - 合同：是指甲乙双方签署的本合同及所有附件，包括双方根据合同约定的方式不时进行的修改和补充。

  - 工作地点：指乙方进行技术开发工作的场所，详见本合同第二条。

  - 技术要求：是指作为本合同附件1出现的被称为“技术要求”、“产品研发项目任务书”以及其他类似的载明技术开发规范、规格、参数、目标的文件。

  - 法律：是指中华人民共和国大陆地区现行的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章、自治条例、单行条例及其他对本合同履行可能产生影响的规范性文件。

  - 书面形式：是指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 元：是指人民币货币单位。

  - 日（天）：是指公历日。

  - 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“×日内”、“届满”，均包括本数；“不满”、“以外”，不包括本数；“×日前”、“×日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。

- 合作方式

  - 甲方承担本合同下乙方技术开发所需的技术研发经费，其具体价格构成及支付情况详见本合同第九条。

  - 乙方将根据本合同规定向甲方提供技术开发服务，并向甲方提交技术开发成果。

  - 本次技术开发的工作地点为以下地点二：

地点一：甲方向乙方提供的特定工作地点： / ；

地点二：乙方自行安排的工作地点。

- 技术开发内容及目标

  - （1）本合同下，乙方应向甲方提供以下技术开发服务：

田湾核电站3、4号机组高浓度硼水箱电加热器研制服务项目。

（2）本合同下，乙方的技术开发服务应达到以下目标：

依照附件1《技术要求》。

技术开发的开发计划、开发内容及应达到的开发目标详见《技术要求》（附件1）。

  - 乙方知悉并确认，本合同下，乙方提供技术开发服务及甲方使用技术开发成果的过程中所涉及的技术包括但不限于乙方目前拥有或已获得适当许可使用的以下技术（以下简称“基础技术”）：

（1）/  ；

（X）技术开发及开发成果使用过程中所必须运用的其他任何技术，无论该等技术是否于本合同签订时形成，亦无论该等技术是否已申请相应的知识产权。

  - 乙方应及时（且无论如何不应晚于甲方要求后三个工作日内）向甲方提交与基础技术相关的文件和资料，该等文件和资料应包含以下内容：

（1）基础技术及相关应用的性能、详细技术参数、详细成分；

（2）基础技术所应用的相关产品应达到的技术参数、成分、性能和技术指标；

（3）其他技术开发及开发成果使用过程中所必须运用到的信息。

  - 乙方承诺，乙方有权且同意将基础技术投入本合同下的技术开发中，无论本合同是否到期，该等基础技术于技术开发及技术成果运用的完整周期内均持续有效且不存在权利负担。同时，在本合同价款基础上，乙方同意不向甲方另行收取任何费用。无论本合同是否到期，乙方均同意自动永久无偿授权甲方为使用本合同下的技术开发成果之目的，使用所有基础技术。

- 项目进度及实施方案

  - 乙方提供技术开发的服务期限为：18个月，具体开始日期以合同签订生效甲方通知之日起。

乙方应在本合同约定的服务期限内完成全部技术开发工作，并通过甲方验收。

  - 乙方应按以下进度计划开展技术开发工作：

乙方根据附件1《技术要求》进度要求和甲方批准乙方编制的项目进度计划。

  - 本合同项下的委托技术开发工作结束时，乙方应就技术开发工作向甲方提交以下工作成果：

详见附件1《技术要求》。

  - 甲方有权对上述进度计划的执行情况进行随时检查或作出调整。如需调整的，甲方可在相关工作开始前3个工作日将相关调整安排以传真、邮件或其他书面形式通知乙方，乙方应按调整后的进度计划执行。

- 工作要求

  - 乙方应根据本合同及《技术要求》，合理利用技术研发经费，按时保质保量地完成各项技术开发工作。

  - 乙方应严格按照甲方认可后的《技术要求》开展各项工作。乙方如发现《技术要求》中未涉及的问题，应立即通知甲方，在双方达成一致意见后再进行相应的处理，乙方不得擅自处理该等问题。

  - 乙方自行提供本合同项下技术开发工作所需全部设备、工器具、原材料，并负责对该等设备、工器具、原材料供应商的质量监督工作，确保设备、工器具、原材料的质量和安全标准合格，并在合同服务期内处于标定有效期内。

  - 乙方应指派合格、足够的具有类似项目工作经验及资质的专业技术人员（以下统称“乙方人员”）到工作地点提供服务。如因项目任务需要，乙方必须按甲方要求指派相关乙方人员参加工作日、双休日或国家法定节日的加班工作。乙方人员的所有费用（包括但不限于工资、社会保险费、住房公积金、加班费、各种津贴、补贴、奖金、奖励、经济补偿金等）均应由乙方自行承担。

  - 乙方应按照本协议的约定明确项目联系人，负责合同实施过程中技术及接口协调工作，并保证项目联系人的联系畅通，手机24小时开机。如需要甲方协助与其他协作单位进行联系，乙方需提前一天通知甲方的项目联系人。

  - 乙方应对技术开发工作过程中的文件记录进行有效控制。甲方质量控制人员有权在其质量控制活动中随时查阅该等记录，乙方承诺严格按甲方质量控制人员要求及时完成记录文件。

  - 未经甲方书面同意，乙方不得对甲方提供的各类文件资料等进行擅自复印、扫描、拍照或采取其他类似方式予以留存，或将该等文件资料带离甲方场所，不得将甲方为配合乙方而提供的所有书面的材料和口头信息以及本合同的成果以任何形式或任何目的提供给第三方或在其他场合公开或引用。

  - 乙方应遵守甲方的质量保证相关规定，遵守、支持与质量保证相关的各种管理程序和文件。

  - 乙方项目联系人及核心技术人员等乙方人员均应是乙方员工，甲方可要求乙方提交上述人员与乙方之间的劳动合同以及乙方为其及时完整地缴纳社会保险的有效证明，乙方不提交上述文件或所提交的文件出现重大缺漏或瑕疵的，甲方有权解除本合同。如发生劳动纠纷，乙方应负责协调解决、向相关人员全额支付赔偿金、补偿金及其他应付款项（如需），并采取必要措施确保不影响工作地点秩序和项目进度；如导致甲方受到乙方人员的索赔并被判令承担经济责任的，乙方应双倍偿还甲方。

  - 如根据本合同第二条，乙方的工作地点为“地点一”，乙方应进一步遵守甲方工作场所的相关工作规范，包括但不限于：

- 乙方应确保所指派至工作地点的乙方人员在开展技术开发前配合甲方管理程序要求完成必要的培训。

- 乙方应遵守甲方的工作管理规程及相关指令，在确有必要且甲方事先书面同意的情况下，有序领用、妥善保管甲方工器具，并在技术开发工作完成后完好地归还甲方。

- 乙方驻工作地点人员不能无故离开工作地点，如确有特殊情况需要短暂撤离，乙方应事先征得甲方同意并作相应的考勤记录。乙方应确保人员的短暂撤离不影响技术开发工作的实施。

- 乙方应对乙方人员的行为负责，确保乙方人员遵守甲方的相应规范和要求，发现有违规行为，乙方应及时予以制止和纠正。

- 乙方驻工作地点人员均应是乙方员工，甲方可要求乙方提交上述人员与乙方之间的劳动合同以及乙方为其及时完整地缴纳社会保险的有效证明，乙方不提交上述文件或所提交的文件出现重大缺漏或瑕疵的，甲方有权解除本合同。如发生劳动纠纷，乙方应负责协调解决、向相关人员全额支付赔偿金、补偿金及其他应付款项（如需），并采取必要措施确保不影响工作地点秩序和项目进度；如导致甲方受到乙方人员的索赔并被判令承担经济责任的，在甲方承担该义务后，乙方应双倍偿还甲方。

- 乙方应遵守甲方的工厂、实验室等工作地点的规章制度、组织纪律及有关保密规定。

- 乙方接受甲方安全生产管理要求，并同意甲方按照《承包商安全质量环保考核细则》（附件8）对乙方进行考核。

- 甲方协作事项

甲方应按以下约定为乙方提供相关工作条件、技术资料和其他协作事项：

  - 指定专人负责合同执行过程中的技术及接口协调工作。

  - 负责向乙方解释并明确《技术要求》（包括进度计划要求）。

  - 负责审批乙方提交的各类文件，并给出书面（传真或邮件）的审批意见，包括但不限于对《技术要求》、验收方案的审查与认可，技术开发过程文件及工作成果的审查与验收。

  - 负责配合项目需求，在合理、必要限度内向乙方提供根据约定应由甲方提供的相关技术要求、参数、图纸、数据等必要资料。

  - 负责向乙方提供技术开发相关的文件模板格式（如需）。

  - 出现突发状况或其他原因导致需对工作进度与工作内容进行调整的，及时书面通知乙方。

  - 如根据本合同第二条，乙方的工作地点为“地点一”，甲方可视情况在合理限度内协助乙方进行相关工器具在甲方工作地点的转运，并提供一定的工装安排便利。同时，甲方将向乙方提供于甲方工作地点开展工作所需的培训。

  - 负责审批本合同项下必要的工作许可。

- 项目联系人

  - 本合同双方分别指定项目联系人如下：

（1）甲方联系人：

潘佳璐（商务），电话：0518-82207496；

（技术），电话：

（2）乙方联系人：

姓名：     ，电话：             。

  - 一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

  - 项目联系人的主要职责：

（1）牵头组织实施本方承担的工作；

（2）负责与另一方的沟通协调、信息传递等工作。

  - 除本合同另有规定或双方同意外，根据本合同向对方发出的一切通知、文件、资料、变更均应采用书面形式，送交甲方或乙方项目联系人或其指定经办人员。

- 成果提交

  - 乙方应在技术开发工作完成后_30_日内，向甲方提交包含工作报告、成果样品在内的技术开发工作成果，技术开发工作成果的具体要求（包括甲方依据乙方的技术开发工作成果所进行的可能的样品制造环节）及所包含的成果文件明细参见本合同附件1。

  - 乙方以文件形式提交的技术开发工作成果应符合以下要求：

（1）最终工作成果中的文件部分均要求纸质版两份（需有编、校、审签字并盖公司章）；

（2）除纸质文件外，需提交载有所有技术开发相关文件（包括过程文件及照片等）的电子光盘一张。

  - 乙方对其所提交技术开发工作成果的正确性、适用性、完整性、合法性负责。甲方对阶段性及最终工作成果的审核并不免除或减轻乙方在本合同项下的责任或义务。

  - 乙方在交付技术开发工作成果后，应按照甲方要求免费向甲方提供相关的技术开发工作成果指导及与使用技术开发工作成果相关的咨询说明服务。乙方应就本合同项下之基础技术及技术开发成果，向甲方指定的人员提供免费的技术培训，以帮助甲方掌握相关基础技术及开发成果。技术培训的时间安排、开展形式等事项由甲方根据合理原则予以指定。

- 价格及支付

  - 合同价款

    - 本合同固定总价为人民币      整（即¥        ）。

    - 本合同总价=不含税总价×（1+当期增值税税率  %），如国家政策对增值税税率进行了调整，将按最新的适用税率重新计算合同含税总价，新的含税总价=不含税总价×（1+新增值税税率），合同将按新税率、新合同含税总价开票及结算，无论税率如何变化，合同的不含税总价不发生变化。

    - 本合同总价包括但不限于乙方项目调研、设计、材料准备、制造、试验及现场服务各阶段工作所需人员工资、食宿、差旅、交通（含现场交通）、设备/工器具采购/加工与改进、物项运输（含保险）、高温（防寒）、保健、劳动防护、按工资总额应提的各种款项、社会统筹费用、保险、管理、利润、税金等乙方为完成技术服务工作所需的全部费用及合同包含的所有风险、责任等。）

    - 乙方在研发经费使用范围内利用研发经费购置的与研究开发工作有关的设备、器材、耗材等财产，在本合同正常履行完毕后归甲方所有（电加热器、功率调节装置）；乙方在甲方支付的研发经费范围之外为本委托技术开发项目所另行购置的设备、器材、耗材等资产归乙方所有。

  - 支付

    - 甲方将按以下约定向乙方支付合同价款：

1）合同签订后，乙方提交工作计划、技术方案并经甲方验收合格后，并提交相关支付文件后，支付合同总价的50%，即    元。

2）乙方完成合同约定的剩余全部工作，提供物项通过甲方验收，并提交相关支付文件后，甲方支付乙方合同价格的50%，即____元。

乙方提交增值税专用发票（税率 %）时应随附支付申请及验收单（格式见合同附件6）。

    - 甲方将以银行电汇方式将合同价款支付到乙方指定账户。付款日期以甲方在银行办理电汇的日期为准，双方另有约定的除外。

    - 尽管有上述规定，但是甲方有权从任何一次应向乙方支付的款项中扣除或抵消乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金或其他费用。

- 质量保证、控制和监督

  - 乙方必须有效贯彻和实施甲方质量保证体系，确保在技术开发过程中任何与质量保证有关的活动满足ISO9001：2015的规定要求。

  - 乙方必须配备足够且合格的质量控制人员，如果甲方认为乙方的质量控制人员不能满足工作需求，有权要求乙方增加或调整相应的质量控制人员。

  - 乙方在项目实施过程中应严格遵守经甲方审核并正式发布执行的《质量计划》，负责对所承担工作进行质量控制。

  - 乙方必须有效实施乙方质量保证记录管理程序，确保与本合同有关的质量保证记录得到有效控制和妥善保存。

  - 甲方有权对乙方的技术开发服务工作进行监督、检查或监查，乙方应予以协助和配合。乙方工作不符合约定的，应按甲方要求及时纠正。

  - 甲方对乙方技术开发服务过程进行质量跟踪与总体监督，监督范围包括实施质量、进度、遵守操作规程、文明作业及工作地点的隔离与清洁等各个方面。

  - 甲方质量监查、监督人员有权进入乙方设施并查阅相关记录。乙方应积极配合甲方质量监查、监督人员的工作并为他们开展质量监查、监督活动提供方便。如果甲方在质量监督活动中发现乙方违背合同、程序、规程要求或其工作中有不足之处，甲方将向乙方发出《质量问题观察单》，乙方应及时做出响应并在规定的时间内予以纠正。甲方若发现乙方存在重大的质量问题或严重违反相关质量保证要求，有权向乙方发出《纠正措施要求》乃至《停工令》。

  - 如甲方有充分的理由怀疑乙方的服务未满足相应技术规范、程序的要求，可通知乙方予以确认。如确有问题，由乙方负责解决。经鉴定确实存在问题的，由此引起的一切费用（含鉴定费）则应由乙方承担，并由乙方负责解决存在的问题。

  - 甲方对乙方的检查、监督检验、审查和认可均不免除乙方在本合同项下的责任。

- 验收

  - 乙方完成技术开发工作并提交合同约定的全部文件后的  15  日内，甲方组织对乙方的工作进行验收。

  - 如果乙方任何一项技术开发工作未能通过验收，乙方应采取一切补救措施以使验收能够在甲方指定的期限内尽快再次进行，再次进行验收的费用由乙方承担。

  - 甲方对乙方工作的验收不免除或减轻乙方根据本合同应承担的责任和义务。

  - 本技术开发项目的技术成果验收方式和依据：依照附件1《技术要求》

  - 验收异议的提出及其处理：

（1）如国家权威机构、具有相应资质的第三方机构试验结果或技术评审结论为：不合格，乙方有义务按照技术评审意见，提供技术、工艺整改方案，并指导甲方整改，整改后再评审、验收；

（2）如国家权威机构试验结果或技术评审结论为：不合格，乙方必须重新给出技术方案并进行重新技术开发，否则，视为乙方违约，乙方应向甲方返还所有的研发费用。

- 风险责任

  - 如果在本合同履行过程中，因出现受现有的科学知识、技术水平或试验条件等的限制，发生无法预见、无法避免和无法克服的技术困难，致使研究开发失败或部分失败的，则双方在其对项目所投入的费用范围内承担风险（包括承担由此所造成的损失，如甲方支付的研发费用、双方所投入的人力、物力及财力的损失，以下简称“风险”），乙方在发现或应当发现相应技术风险存在并有可能致使项目部分失败或全部失败的情形时，应当在三日内以书面形式通知甲方并采取积极、适当措施减少损失，在此情形下，乙方不承担无法继续履行本合同的责任和因此所造成的甲方一切经济损失，如果乙方逾期未通知或未采取适当措施而致使损失扩大的，乙方应当就扩大的损失独立承担赔偿责任。

  - 双方同意，在认定上述风险成立时，必须同时具备以下三个条件：

（1）项目本身在国际和国内现有技术水平下具有足够的难度；

（2）双方在项目合作过程中已充分发挥了主观的努力而且并无主观上的过错；

（3）双方认同的相同领域专家一致认为本项目的部分或全部失败在技术上属于合理的失败。

  - 如前述风险导致本合同无法继续履行，甲方无需再支付研发费用；甲方已经支付但尚未使用完毕的研发费用，乙方应当在双方书面确认合同终止后3个工作日内返还给甲方。

- 技术成果及其权益归属

  - 根据本合同产生的全部工作成果的知识产权按本条以下第二种方式执行：

方式一：知识产权由甲方单独所有。

（1）双方确认并同意，本合同涉及的技术开发成果及任何一方（含其工作人员）或双方因履行本合同所产生的任何技术成果、技术秘密成果及其所对应的知识产权（包括但不限于专利申请权、专利权、著作权、专有技术所有权、成果申报权、论文撰写权等, 以及利用该等技术和成果进行后续改进而产生的新的技术成果及其权利）的占用、使用、收益、处分权均归甲方独家所有，未经甲方事先书面同意，乙方不得自行或授意、允许第三方使用、申报成果或转授权其他方使用。同时，乙方应积极配合甲方办理知识产权相关手续或权属澄清说明文件（如需）。

（2）甲方有权自主或由甲方关联公司将该等知识产权应用于衍生产品的生产、使用、销售或其他用途。

（3）双方进一步确认，本合同价款已包含对乙方相关劳动工作的全部报酬。就本项规定的知识产权相关安排、手续办理及配合义务，甲方无需向乙方支付任何额外价款或给予任何补偿。

方式二：部分知识产权由双方共同所有。

（1）双方确认并同意，在履行本合同过程中，由甲方另行单独开发创造的技术成果、技术秘密成果及其所对应的新知识产权（包括但不限于专利申请权、专利权、著作权、专有技术所有权、成果申报权、论文撰写权等, 以及利用该等技术和成果进行后续改进而产生的新的技术成果及其权利）的占用、使用、收益、处分权归甲方独家所有。甲方有权自主或由甲方关联公司将其应用于衍生产品的生产、使用、销售或其他用途。

（2）双方确认并同意，在履行本合同过程中，由乙方或甲乙双方共同开发创造的技术成果、技术秘密成果及其所对应的新知识产权归双方共同所有，但甲方独家享有专利申请权、成果申报权、论文撰写权等附属权利。未经甲方事先书面同意，乙方不得对外许可、转让该等新知识产权。

（3）如乙方的相关对外许可、转让行为已按照本合同规定获得甲方同意，则相关成果及知识产权许可、转让所获得的所有报酬应按照 50 %（甲方）：50 %（乙方）的比例予以分配，乙方应在获得相关报酬后两个工作日内将属于甲方的收益部分全额支付给甲方。为免疑义，甲方的对外许可、转让及收益权利不受前述规定约束，甲方有权自行决定成果及知识产权的对外许可、转让并获得该等对外许可、转让的所有收益。同时，甲方有权自主或由甲方关联公司将其应用于衍生产品的生产、使用、销售或其他用途。

  - 乙方应保证所交付的工作成果不存在任何知识产权纠纷；保证甲方在使用该等工作成果时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的索赔。如果乙方提供的工作成果（包括任何阶段性成果等）或服务侵犯了第三方的知识产权或者其他合法权益，乙方应承担全部责任，包括但不限于由此给甲方造成的所有损失，并按合同约定承担违约责任。

  - 甲方因乙方提供的工作成果（包括任何阶段性成果等）或服务而受到知识产权侵权指控或乙方自身正在受到该等侵权指控时，甲方可索扣乙方提交的履约保证金及暂停支付所有应支付的合同价款，直到侵权指控被撤销（或确定性判决、裁决认定该等知识产权侵权指控全部不成立）且甲方确认无潜在纠纷之日为止。如果甲方因此而遭受任何损失，则甲方有权从履约保证金及/或合同价款中扣除或抵消。

  - 本合同项下有关技术成果的研究开发人员，享有技术成果完成者的署名权，并有取得有关荣誉证书、奖励的权利，但除此之外不享有任何经济和权属上的权益。专利（发明人或设计人）与技术成果奖署名以甲方为首，新产品奖署名以甲方为首；但专利、技术成果及新产品奖的第一完成人归甲方，第二完成人归乙方，以后类推。尽管有前述规定，乙方人员的奖励费用应由乙方自行承担和支付。

- 技术文件和资料的归属

  - 技术文件和资料的定义和范围包括但不限于以下内容：

（1）基础技术、技术开发成果和相关产品的主要结构设计图纸、成分明细表、关键部件（支撑部件、吸附剂等）结构设计图及整个流程图（包括AUTOCAD版本图）；

（2）设计计算书、样品制造工艺要点；

（3）试验记录及分析报告等；

（4）本委托技术开发项目确定的基础技术、开发成果及相关产品的专利申请受理书及公开号、代表最高技术水平的历史项目鉴定报告及获奖证书的复印件；

（5）技术、工艺培训的技术文件；

（6）批量生产工艺要点、工艺装备清单；

（7）基础技术、技术开发成果和相关产品生产涉及的材料、外购件供应渠道清单建议书；

（8）其他与基础技术、技术开发成果和相关产品生产相关的技术资料。

  - 双方一致确认，以上技术文件和资料均归甲方所有。乙方应在向甲方提交技术开发工作成果时一并提供该等文件资料。

- 保密

  - 乙方对本合同内容（包括乙方向甲方提交的各阶段成果及相关文件与信息）、甲方提供的文件资料以及因签订及履行本合同所获悉的甲方的技术信息、经营信息、商业秘密等尚未公开的信息（以下统称“保密信息”）负有保密义务。事先未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息泄露给任何第三方，也不得将其用于本合同以外的其他目的。

  - 乙方应采取有效措施保管前款规定的保密信息，并将可能获悉保密信息的人员限定在确有必要参与本合同项目的乙方董事、管理人员及员工以及乙方的外部顾问（律师、会计师等）。乙方应确保上述人员负有与乙方同等的保密义务，并对该等人员的违反行为向甲方承担所有赔偿责任。

  - 本合同终止后，保密义务条款仍然持续有效。乙方在本合同项下的保密义务至相关资料或信息合法向社会公开之日或甲方书面通知解除乙方的保密义务之日终止。

  - 乙方违反保密义务的，应赔偿因此给甲方造成的损失，并按约定承担违约责任。

- 不竞争义务

  - 乙方的不竞争义务应当包括但不限于：

- 不从事本合同技术开发成果及相关产品、衍生产品的生产或相关服务的提供；

- 不与任何第三方寻求与本合同项目内容相同或相似的合作；

- 未经甲方同意，不向任何第三方许可、转让技术开发成果。

  - 本合同终止后，乙方不竞争义务条款仍然持续有效。

- 廉洁合同书

甲乙双方均应严格遵守附件3廉洁协议书（如有）的约定。

- 安全健康环境和应急管理

  - 双方应遵守所签署的《安全、健康、环保和应急响应协议》（见附件4），并承诺遵循“遵守法律法规、强化污染预防、保障员工健康、实现持续发展”的管理方针。

  - 乙方对合同项下服务涉及的职业健康安全及环境负责。乙方并应保证其委派和雇佣的人员具有与其工作环境与岗位相适应的职业病防治、环境责任、意识及技能。

  - 乙方需要遵守国家、地方安全生产，职业病防治及环境相关法律法规，以及甲方职业健康、安全及环境方面的规章制度，并接受甲方对职业健康、安全及环境方面的审查、管理。

  - 如果乙方在执行合同期间（无论与合同相关与否）发生职业健康、安全及环境事件/事故，乙方除按规定向政府主管部门报告，依法开展事故调查和事故处理工作外，还应及时向甲方通报。

- 安全保卫

如根据本合同第二条，乙方的工作地点为“地点一”，则乙方应遵守甲方工作场所的相关安全保卫规定，该等规定包括但不限于：

  - 乙方应对指派至甲方工作地点的乙方人员的行为负责，若因乙方人员的行为给甲方或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应负责赔偿。

  - 乙方对乙方人员在执行合同过程中涉及的安全问题负责，保证其工作人员具有完成工作的安全知识和能力。

  - 如果乙方因执行合同工作在甲方工作地点发生事故，乙方应按国家有关规定向当地劳动部门及甲方报告，并负责事故调查和事故处理工作。

  - 乙方人员进入甲方工作地点，必须先在甲方保卫部门办理好相关证件，并严格遵守厂区、实验室等工作地点的各种规定。

  - 乙方应根据甲方要求提供其在甲方工作地点提供服务的乙方人员的无犯罪记录，有犯罪记录人员不得进入甲方工作地点。

- 转让与分包

  - 未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何形式邀请、允许任何第三方参与项目或将本合同项下的部分或全部义务转让、转包给第三方。

  - 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同下的任何工作对外分包。确需将部分辅助工作分包的，应事先将拟选择的分包商名单（包括分包商的资质业绩证明文件）提交甲方书面确认，并从经甲方书面确认的名单中选定分包商。乙方应在签订分包合同后将分包合同副本交甲方备案，否则视为擅自对外分包。

  - 乙方擅自向未经甲方确认的单位分包的，甲方有权拒付分包部分的合同价款，并部分或全部终止本合同。

  - 乙方必须对其重要原材料/重要外委的分包商进行有效的控制，确保分包商的有关活动或产品满足本合同的相关要求。

  - 乙方应对所分包事项以及分包商的行为承担本合同项下的全部责任。甲方对分包商的确认与否并不减轻或免除乙方根据本合同所应承担的任何责任，也不增加甲方的义务或责任。

- 第三方许可

  - 乙方在履行本合同时不得侵犯任何第三方的知识产权、所有权等合法权益（包括但不限于：乙方已与相关员工或人员就职务技术成果的权属及该等职务技术成果的优先受让权等事项进行妥善安排，从而使乙方具有履行本合同的完整权利），且其履行本合同亦无需取得任何第三方的许可。如果乙方履行本合同必须使用第三方的专利或专有技术，则在取得甲方事先书面同意的情况下，乙方应当取得相关第三方的合法授权或许可，相关许可费等一切费用均由乙方自行承担。

  - 乙方履行本合同提供的技术开发成果不得包含第三方的软件或机密信息。如果技术开发成果必须包含第三方的软件或机密信息，则在取得甲方事先书面同意的情况下，乙方应当取得相关第三方的合法授权或许可，且甲乙双方应与该第三方应当就该等事宜作出明确的约定，相关的许可费等一切费用均由乙方承担。

- 合同变更、终止

  - 合同变更

    - 甲方有权通过向乙方下达书面变更指令的方式对项目服务范围、技术要求、工作计划等作出变更，乙方收到甲方的变更指令后应当立即执行。因甲方原因造成合同内容变更或延迟的，乙方可以提出变更申请（格式见附件5），由双方充分协商形成书面文件，且该书面文件需经双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖双方公章。

    - 合同变更涉及费用调整的，按以下原则确定：

（1）合同中有规定价格的按规定价格计算；

（2）可按合同价款推定的按合同价款推定；

（3）合同中没有可参考价格的，先由乙方报价，再由双方书面议定。

  - 合同终止

    - 甲方有权随时终止本合同，如乙方因甲方终止本合同而遭受直接经济损失的，甲方将在可预见的范围内就此给予合理补偿。

    - 因乙方有违约行为，甲方根据法律或合同约定终止本合同的，甲方有权停付到期应向乙方支付的款项，并可以依其认为适当的条件和方法委托第三方完成本合同下的工作；乙方应退还甲方已支付的终止部分的合同价款。甲方因合同终止所产生的费用，包括另行委托所发生的额外费用等及其他相关损失由乙方承担，乙方并应按第26.2条的约定向甲方支付违约金。

    - 如果乙方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同归属人终止合同。

    - 本合同履行完毕前，相关技术开发成果已经由双方（含双方的关联方）以外的第三方予以公开致使本合同的履行失去意义，且双方（含双方的关联方）均不存在过错的，双方可解除本合同，并按照公平原则与实际发生原则协商处理相关研究经费的结算事宜。

    - 合同终止时，甲方有权从乙方手中将与本合同有关的工作成果接管并收归己有，并保留从乙方的办公场所中迁出所有甲方提交的文件资料的权利。乙方应向甲方提供一切合理的方便，使其能够取得上述文件资料。除因甲方原因造成合同终止的以外，甲方对此种合同终止引起的对乙方的任何索赔均不承担责任。

- 不可抗力

  - 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。为免疑义，因乙方自身技术水平、经济实力、员工变动等原因造成的乙方无法攻克的技术困难不属于不可抗力，乙方不得以此主张减轻或免除合同责任。

  - 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价款。

  - 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后两周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，该方无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

  - 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

- 履约保证金（不适用）

  - 乙方应在本合同生效后_/_日内按合同约定向甲方提交履约保证金，履约保证金金额为__/_。履约保证金应为由甲方认可的中国境内银行出具的银行保函（格式见附件7《履约保函》）或甲方同意的其他形式，与提供履约保证金有关的费用由乙方负担。

  - 乙方未按时提交履约保证金的，应按约定承担违约责任，且甲方有权决定是否终止合同。

  - 履约保证金有效期为自履约保证金提交甲方之日起至乙方技术服务工作通过验收之日止。有效期届满并无索赔（有索赔待索赔完成）之日起15日内，甲方将无息退还履约保证金。经甲方同意，乙方以汇票或支票形式提交履约保证金的，如果票据期限短于合同约定的履约保证金有效期的，甲方有权在票据期限届满前兑现票据项下的全部款项，作为乙方履行合同义务的担保；乙方以履约保函形式提交履约保证金的，如果履约保函的实际担保期限短于合同约定的履约保证金有效期，乙方应于担保期限到期日15日前重新提供履约保函（保函的担保期限应经甲方事先认可），否则应按本合同约定承担违约责任；同时，甲方有权提取履约保函项下的全部款项，作为乙方履行合同义务的担保。

  - 履约保证金是乙方履行合同义务的担保，如乙方未能履行本合同项下的任何义务，甲方有权根据乙方所需承担的违约责任单方扣除相应的履约保证金。

- 索赔

  - 甲方有权就乙方技术开发中的基础技术、相关工作成果、样品的技术质量缺陷与权利瑕疵、工作进度问题、乙方的违约行为以及乙方应承担的其他合同责任向乙方提出索赔，要求乙方按照合同约定予以纠正或承担相应的违约责任。

  - 乙方应在收到甲方的索赔要求后7天内作出答复，逾期未答复亦未提出异议的，视为认可甲方的索赔要求。

- 违约责任

  - 甲方的违约责任

甲方因自身单方原因未能按合同规定及时支付合同价款的，每逾期一日应向乙方支付相当于逾期价款万分之一的违约金。

  - 乙方的违约责任

    - 因乙方原因造成工作进度延误的，每延期一日乙方应向甲方支付合同价款0.5%的违约金（采用提成支付方式的，违约金为 / ）；延误超过30天的，甲方有权终止本合同。

    - 乙方交付的技术开发成果不合格的，甲方有权要求乙方进行改进甚至重新开发，直至技术开发成果达到合格标准，由此产生的费用和误工违约金由乙方承担；给甲方造成损失的，乙方并应赔偿甲方损失。

    - 乙方未经甲方批准擅自对合同工作进行分包的，每发生一次，应向甲方支付违约金¥50,000.00元，且甲方有权要求乙方解除分包合同，并部分或全部终止本合同。乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

    - 如果乙方提供的文件或服务侵犯了第三方的知识产权或乙方违反本合同第13.1条关于知识产权相关安排的，除赔偿甲方损失外，乙方应按合同价款的10%向甲方支付违约金（采用提成支付方式的，违约金为 / ）。

    - 乙方违反保密义务的，除赔偿甲方损失外，应按合同价款的10%向甲方支付违约金（采用提成支付方式的，违约金为 / ）。

    - 乙方未按时提交履约保证金的，应向甲方支付相当于履约保证金金额 / %的违约金。

    - 乙方未按时重新提交履约保函的，提交时间每延期一日，乙方应向甲方支付履约保函金额 / %的违约金。

    - 合同因乙方原因终止的，乙方应向甲方支付相当于合同价款20％的违约金（采用提成支付方式的，违约金为 / ）。

    - 乙方履行本合同的过程中提供的相关设备、零配件经查验存在假冒伪劣产品或重大瑕疵的，除要求限期免费更换外，甲方有权按该产品价格的20%向乙方收取违约金（采用提成支付方式的，违约金为 / ）。

    - 乙方根据《承包商安全生产考核细则》（附件8）向甲方承担其他违约责任。

    - 乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。

- 争议解决

  - 凡发生因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先应通过友好协商解决。

  - 若争议经协商仍无法解决的，按以下第  二  种方式处理：

方式（一）：仲裁。提交  /   仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

方式（二）：诉讼。向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  - 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

- 合同生效

  - 本合同在以下条件全部满足时生效：

（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章；

（2）    /___________________________

  - 如果本合同的任何条款被裁定为不合法、无效或不可强制执行，本合同其余条款的合法性、有效性和可强制执行性不应在任何方面因此而受到影响或损害。

- 签订日期

本合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖单位公章或合同专用章的日期为准。

- 合同组成文件

  - 本合同由合同正文条款和附件组成。在合同履行期间，经双方签署的对合同文件的任何书面修改或补充，视为本合同的组成部分。

  - 如果本合同条款任何部分与本合同《技术要求》（附件1）的任何部分在解释上出现分歧或矛盾，如无特别说明，应以《技术要求》内容为准；如果本合同条款之间或与《技术要求》之外的其它附件的任何部分在解释上出现分歧或矛盾，应以与争议点最相关的和对该争议点处理更详细深入的条文为准；如果采取上述原则后仍然存在分歧或矛盾，由双方协商确定。

  - 本合同包括以下附件：

附件1《技术要求》

附件2《合同价格组成表》（无）

附件3《廉洁协议书》

附件4《安全、健康、环保和应急响应协议》

附件5《合同变更申请》（无）

附件6《支付申请书》

附件7《履约保函》（无）

附件9《防弄虚作假和强制认证要求条款》

附件10《保障合同应得款项支付的合同条款》

附件11《保障农民工工资支付的合同条款》

份数

本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。

- 其他

  - 对于到田湾现场开展业务的乙方工作人员，乙方须为其在现场工作的人员足额购买工伤保险，且保险在合同服务期内应保持有效，并为其配置合格的安全防护用品，经甲方核实后方能办理相关的入场手续。乙方现场工作人员的身体素质须满足现场作业的要求，乙方不得招用年龄不符合国家法律要求的现场工作人员。

  - 甲方不提供办公、餐饮、交通、住宿等条件，合同正文条款和附件（含技术规格书）等任何部分出现与此不一致的地方均以此为准。

  - 乙方在本合同履行过程中如使用农民工，则在合同执行期间，应按照《保障农民工工资支付条例》规定按期足额支付农民工工资。若乙方出现拖欠农民工工资纠纷，乙方应负责协调解决，并采取必要措施确保不影响甲方现场秩序和本合同履行。

  - 如甲方因上述纠纷受到损失，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失，并按合同价格的10%向甲方支付违约金。

  - 乙方及其分包商因拖欠农民工工资，出现影响本合同履行或被政府机构处以行政处罚等严重情形的，乙方将被列入甲方供应商“黑名单”。

  - 乙方在合同履行过程中不得弄虚作假，并落实产品强制认证要求，同意按照《防弄虚作假和强制认证要求条款》（附件9）签署诚信履约承诺书以及对乙方进行考核。

  - 乙方接受甲方管理要求并同意按照《保障合同应得款项支付的合同条款》（附件10）履行合同并对乙方进行考核。

- 特别约定

本特别约定是对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

  - 如本项目涉及农民工，乙方接受甲方管理要求并同意按照附件11《保障农民工工资支付的合同条款》履行合同并对乙方进行考核。

（以下无正文）

签 署 页

| 甲方：江苏核电有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： |
| 地址：江苏省连云港市连云区宿城街道 核电南路9000号 | 地址： |
| 邮编：222042 | 邮编： |
| 联系人：潘佳璐 | 联系人： |
| 电话：0518-82207496 | 电话： |
| 传真：0518-82206180 Email: panjl@cnnp.com.cn | 传真： Email: |
| 开户银行：中国银行连云港市核电站支行 | 开户银行： |
| 账号：4845 5820 9199 | 账号： |
| 税号：91320700138970480K | 税号： |
| 开户行地址：江苏省连云港市连云区海棠中路28号 | 开户行地址： |

经甲乙双方确认，本合同生效（签订）于         年       月      日。